FEN FAKÜLTESİ

BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

2024 YILI EYLEM PLANI İZLEME RAPORU

2024

Biyoteknoloji Bölümü 2024 Yılı Eylem Planında 5 eylem planlanmış olup  5  eylem

gerçekleştirilmiştir.

|  |  | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Birim internet sayfalarının güncel tutulması |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 2 | Öğrencilerin bilimsel araştırma, inceleme ve bilimsel toplantılara katılması için destek sağlanması |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bölüme yeni kayıt yapan öğrencilere yönelik eğitsel uyum etkinliği yapmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 4 | Danışman-Öğrenci toplantısı yapmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 5 | Birim/Bölüm kalite süreçlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik değerlendirme raporlarının güncellenmesi |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |

# 2024 YILI EYLEM PLANI İZLEME RAPORU

Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü 2024 Yılı Eylem Planı’nda toplam 5 eylem

planlanmış olup 5 eylem gerçekleştirilmiştir.

| BİRİM | PLANLANAN | GERÇEKLEŞTİRİLEN |
| --- | --- | --- |
| Biyoteknoloji Bölümü | Birim internet sayfalarının güncel tutulması | Gerçekleşti |
| Biyoteknoloji Bölümü | Öğrencilerin bilimsel araştırma, inceleme ve bilimsel toplantılara katılması için destek sağlanması | Gerçekleşti |
| Biyoteknoloji Bölümü | Bölüme yeni kayıt yapan öğrencilere yönelik eğitsel uyum etkinliği yapmak | Gerçekleşti |
| Biyoteknoloji Bölümü | Danışman-Öğrenci toplantısı yapmak | Gerçekleşti |
| Biyoteknoloji Bölümü | Birim/Bölüm kalite süreçlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik değerlendirme raporlarının güncellenmesi | Gerçekleşti |
| TOPLAM | 5 | 5 |

| Faaliyetin Yapıldığı Birim | Fen Fakültesi |
| --- | --- |
| Bölüm/Alt Birim | Biyoteknoloji |
| Gerçekleştirilen Faaliyet Adı | Birim internet sayfalarının güncel tutulması |
| Faaliyet Dönemi | Şubat - Ekim 2024 |
| Gerçekleştirme Açıklaması | Bölümümüz web sayfası sürekli olarak güncel tutulmuş ve öğrencilere gerekli duyuru ve bilgilendirmeler yapılmıştır |
| Kanıt Görseli |  |
| Sisteme Yükleyen/Sorumlu | Bölüm Başkanı |

| Faaliyetin Yapıldığı Birim | Fen Fakültesi |
| --- | --- |
| Bölüm/Alt Birim | Biyoteknoloji |
| Gerçekleştirilen Faaliyet Adı | Öğrencilerin bilimsel araştırma, inceleme ve bilimsel toplantılara katılması için destek sağlanması |
| Faaliyet Dönemi | Mart 2024 |
| Gerçekleştirme Açıklaması | Öğrencilerimiz ve ilgili Bölüm hocaları 2209-A Tübitak Öğrenci projesinden kabul almıştır. |
| Kanıt Görseli |  |
| Sisteme Yükleyen/Sorumlu | Bölüm Başkanı |

| Faaliyetin Yapıldığı Birim | Fen Fakültesi |
| --- | --- |
| Bölüm/Alt Birim | Biyoteknoloji |
| Gerçekleştirilen Faaliyet Adı | Bölüme yeni kayıt yapan öğrencilere yönelik eğitsel uyum etkinliği yapmak |
| Faaliyet Dönemi | Ekim 2024 |
| Gerçekleştirme Açıklaması | Bölüm öğrencilerine oryantasyon programı yapılmıştır. |
| Kanıt Görseli |  |
| Sisteme Yükleyen/Sorumlu | Bölüm Başkanı |

| Faaliyetin Yapıldığı Birim | Fen Fakültesi |
| --- | --- |
| Bölüm/Alt Birim | Biyoteknoloji |
| Gerçekleştirilen Faaliyet Adı | Danışman-Öğrenci Toplantısı |
| Faaliyet Dönemi | Ekim 2024 |
| Gerçekleştirme Açıklaması | Danışman Öğretim Üyeleri Danışmanı oldukları öğrencilere yönelik toplantı düzenlemiştir ve öğrenciler bilgilendirilmiştir. |
| Kanıt Görseli |  |
| Sisteme Yükleyen/Sorumlu | Bölüm Başkanı |

| Faaliyetin Yapıldığı Birim | Fen Fakültesi |
| --- | --- |
| Bölüm/Alt Birim | Biyoteknoloji |
| Gerçekleştirilen Faaliyet Adı | Birim/Bölüm kalite süreçlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik değerlendirme raporlarının güncellenmesi |
| Faaliyet Dönemi | Mayıs 2024 |
| Gerçekleştirme Açıklaması | Bölümümüz kalite süreçlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik değerlendirme raporları güncellenerek Biyoteknoloji Bölüm sayfasındaki veriler yenilenmiştir. |
| Kanıt Görseli |  |
| Sisteme Yükleyen/Sorumlu | Bölüm Başkanı |