EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

2023 YILI EYLEM PLANI İZLEME RAPORU

2024

# 2023 YILI EYLEM PLANI İZLEME RAPORU

Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı 2023 Yılı Eylem Planı’nda toplam 3 eylem planlanmış olup tamamı gerçekleştirilmiştir.

| BİRİM | PLANLANAN | GERÇEKLEŞTİRİLEN |
| --- | --- | --- |
| Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı | 3 | 3 |
| TOPLAM | 3 | 3 |

|  |  | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzaktan eğitime özgü öğretim materyallerini kullanarak öğretimi destekleme |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 2 | Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin etkinlikler |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 3 | Birim/Bölüm kalite süreçlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik etkinliklerin yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Faaliyetin Yapıldığı Birim | Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü |
| --- | --- |
| Bölüm/Alt Birim | Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı |
| Gerçekleştirilen Faaliyet Adı | Uzaktan eğitime özgü öğretim materyallerini kullanarak öğretimi destekleme |
| Faaliyet Dönemi | 2023 Ağustos - Temmuz |
| Gerçekleştirme Açıklaması | Uzaktan eğitime özgü öğretim materyalleri kullanılarak sosyal bilgiler öğretmen adaylarına KPSS’ye yönelik hızlandırılmış eğitim verilmiştir. |
| Kanıt Görseli |  |
| Sisteme Yükleyen/Sorumlu | Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Melek KÖRÜKCÜ |

| Faaliyetin Yapıldığı Birim | Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü |
| --- | --- |
| Bölüm/Alt Birim | Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı |
| Gerçekleştirilen Faaliyet Adı | Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin etkinlikler |
| Faaliyet Dönemi | 2023 Ekim - Kasım |
| Gerçekleştirme Açıklaması | Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin etkinlikler içerisinde Güzelyurt ve Belemedik gezisi gerçekleştirilmiştir. |
| Kanıt Görseli |  |
| Sisteme Yükleyen/Sorumlu | Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Melek KÖRÜKCÜ |

| Faaliyetin Yapıldığı Birim | Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü |
| --- | --- |
| Bölüm/Alt Birim | Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı |
| Gerçekleştirilen Faaliyet Adı | Birim/Bölüm kalite süreçlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik etkinliklerin yapılması |
| Faaliyet Dönemi | 2023 Aralık |
| Gerçekleştirme Açıklaması | Birim/Bölüm kalite süreçlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik öz değerlendirme raporu hazırlanmıştır. |
| Kanıt Görseli |  |
| Sisteme Yükleyen/Sorumlu | Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Melek KÖRÜKCÜ |